**Приложение 1**

к муниципальной программе

реализации мероприятия 21


«Утверждаю»

начальник отдела образования

администрации Лебедянского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Сотникова



**Приложение 2**

к муниципальной программе

реализации мероприятия 21

«Утверждаю»

начальник отдела образования

администрации Лебедянского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Сотникова

**Дорожная карта внедрения ММУР**

**(муниципальной модели учительского роста)**

**в Лебедянском муниципальном районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Исполнитель** |
| 1 | Создание рабочей группы для управления внедрением модели учительского роста педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, находящихся в сложных социальных условиях | Март, 2018 г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 2 | Анализ и совершенствование нормативного правового обеспечения, регламентирующего формирование муниципальной системы учительского роста | В течение  2018-  2020 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 3 | Формирование инфраструктуры функционирования ММУР | В течение  2018-  2020 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 4 | Изучение успешных практик формирования систем учительского роста и поддержки школьных педагогических команд с целью повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в сложных социальных условиях | В течение  2018-  2020 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 5 | Анализ деятельности профессиональных сообществ педагогических работников с целью определения актуальных потребностей в создании единого информационного пространства для педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях | В течение  2018-  2020 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 6 | Анализ профессиональных затруднений педагогов в предметной, метапредметной,  методической, коммуникативной компетентностях на основе данных мониторингов, диагностических процедур | В течение  2018-  2020 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 7 | Внесение необходимых изменений в локальные нормативные правовые акты ОУ, обеспечивающие реализацию модели | В течение  2018-  2020 г.г. | ОУ района |
| 8 | Разработка программы развития кадрового потенциала, в том числе программ повышения квалификации по развитию профессионального роста учителя с учетом специализации педагогов и перечня направлений обновления содержания общего образования | В течение  2018-  2020 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 9 | Создание методических площадок профессионального развития педагогов в рамках деятельности РМО и ШМО | В течение  2018-  2020 г.г. | МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 10 | Организация сетевого взаимодействия (интернет, средств массовой информации, библиотек и других информационных структур)  в научно-методическом обеспечении развития учительского потенциала | В течение  2018-  2020 г.г. | МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 11 | Разработка методических рекомендаций по поддержке школьных педагогических команд с целью повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в сложных  социальных условиях | Октябрь,  2019 г. | МБУ КИРО и РО |
| 12 | Определение финансовых механизмов реализации муниципальной модели учительского роста | В течение  2018-  2020 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 13 | Размещение информации о ходе реализации модели учительского роста в СМИ, сети Интернет | В течение  2018-  2020 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 14 | Осуществление методической поддержки команд педагогических работников школ с низкими результатами обучения с учетом образовательной и воспитательной функции педагогических работников и с учетом различных категорий педагогических работников  (учителя начального общего образования, педагоги-предметники, классные руководители):  - информационно-методическое сопровождение педагогов;  - консультативно-методическое сопровождение деятельности педагогов;  - учебно-методическое сопровождение деятельности педагогов | В течение  2018-  2020 г.г. | МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 15 | Сопровождение молодых специалистов:  - деятельность муниципальной «Академии молодого педагога»;  - система наставничества в ОУ;  - преемственность поколений через деятельность муниципального клуба ветеранов педагогического труда «Наследие»;  - участие в деятельности региональной ассоциации молодых педагогов. | В течение  2018-  2020 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 16 | Профессиональный рост учителя:  - курсы повышения квалификации педагогов с учетом специализации учителя и перечня направлений обновления содержания общего образования;  - участие в профессиональных конкурсах;  - обмен опытом с коллегами (ШМО, РМО, участие в муниципальных, региональных и всероссийских семинарах, конференциях, деятельность в профессиональных сообществах, взаимодействие на интернет-порталах, публикации материалов на личном сайте и т.д.);  - самообразование | В течение  2018-  2020 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 17 | Осуществление комплекса мероприятий по повышению социального статуса педагога:  - анализ индивидуальных достижений;  - профессиональные конкурсы;  - стимулирование результатов профессиональной деятельности (награды, публикации в СМИ);  - участие в общественной деятельности и т.д. | В течение  2018-  2020 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 18 | Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию материально-технических условий работы педагогов | В течение  2018-  2020 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  ОУ района |

**Приложение 3**

к муниципальной программе

реализации мероприятия 21

«Утверждаю»

начальник отдела образования

администрации Лебедянского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю.Сотникова

**План деятельности**

**муниципального центра сетевого взаимодействия «Импульс»**

**по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях**

**на 2018-2020 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Утверждение плана работы муниципального центра сетевого взаимодействия «Импульс» по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2018 г. | Январь, 2018 г. | МБУ КИРО и РО |
| 2 | Проведение установочного семинара  с ОУ района по деятельности муниципального центра сетевого взаимодействия «Импульс»  по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Январь, 2018 г. | МБУ КИРО и РО |
| 3 | Проведение выездных проверок в МБОУ СОШ п.Агроном, МБОУ СОШ с. Куймань, МБОУ СОШ с. Ольховец  и МБОУ СОШ с. Троекурово (анализ уроков учителей, выполнение тестовых заданий обучающимися, круглые столы учителей-предметников) | В течение 2018-2020 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 4 | Анализ деятельности школ  с низкими результатами обучения  и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | В течение  2018-2020 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 5 | Семинар для учителей сельских школ  на базе МБОУ «Гимназия №1 имени Н.И. Борцова»:  - мастер-классы педагогов по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ,  - практикумы по решению задач,  - круглый стол учителей | Февраль, 2018 г. | МБОУ «Гимназия №1 имени Н.И. Борцова» |
| 6 | Семинар для учителей сельских школ  на базе МБОУ СОШ №2 | Апрель, 2018 г. | МБОУ СОШ №2 |
| 7 | Практикоориентированный семинар для учителей школ по поддержке школ  с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на базе МБОУ СОШ №3 | Октябрь, 2018 г. | МБОУ СОШ №3 |
| 8 | Слет учителей школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на базе опорной школы МБОУ СОШ п. Агроном | Ноябрь, 2018 г. | МБОУ СОШ  п. Агроном |
| 9 | Демонстрация опыта учителей по подготовке к ГИА в рамках деятельности муниципального методического совета (ММС) | Август  2019 г. | МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 10 | Обмен опытом учителей МБОУ «Гимназия №1 имени Н.И. Борцова», МБОУ СОШ №2 и МБОУ СОШ №3  с учителями школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях | В течение  2018-2020 г.г. | МБУ КИРО и РО, ОУ района |
| 11 | Создание модели эффективного межшкольного, межмуниципального и межрегионального партнёрства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения | Июнь  2020 г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО  ОУ района |

**Приложение 4**

к муниципальной программе

реализации мероприятия 21

«Утверждаю»

начальник отдела образования

администрации Лебедянского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Сотникова

**План-график реализации муниципальной Программы**

**поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,**

**функционирующих в неблагоприятных социальных условиях**

**в Лебедянском муниципальном районе в 2019-2020 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Создание условий для реализации программы** | | | |
| 1.1 | Внесение корректив в муниципальную программу «Создание условий  для развития социальной сферы  Лебедянского муниципального  района на 2014-2020 годы» | В течение  2019-  2020 г.г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района |
| 1.2 | Формирование нормативной базы реализации Программы | февраль  2019 г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 1.3 | Создание на базе МБУ КИРО и РО ресурсного центра с целью методического сопровождения реализации программ перевода школ в режим эффективного функционирования, повышения квалификации участников мероприятия | март  2019 г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 1.4 | Выявление школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях на основе данных мониторинга | март  2019 г. | МБУ КИРО и РО |
| 1.5 | Создание муниципальной рабочей группы по реализации Программы | март  2019 г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 1.6 | Назначение в школы персональных кураторов школ – участников региональной программы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | март  2019 г. | МБУ КИРО и РО |
| 1.7 | Назначение МБОУ «Гимназия №1 имени Н.И. Борцова» опорной школой по реализации мероприятия 21 | март  2019 г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района |
| 1.8 | Анализ деятельности муниципального центра «Импульс» по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | январь 2019 г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 1.9 | Обучение на курсах повышения квалификации в ГАУДПО ЛО «ИРО»:  - директоров общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты обучающихся, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, направленных на формирование умений разработки и реализации программ перевода образовательной организации  в эффективный режим функционирования;  - педагогов общеобразовательных организаций, работающих  со сложным контингентом  и в сложных условиях, направленных на освоение технологий организации образовательной деятельности  в целях улучшения образовательных результатов обучающихся | в течение 2019-2020 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 1.10 | Корректировка программ МБОУ СОШ п. Агроном, МБОУ СОШ с. Куймань,МБОУ СОШ с. Ольховец и МБОУ СОШ с. Троекурово и разработка программ перевода школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях,  в эффективный режим функционирования на основе анализа состояния образовательной системы в МБОУ «Гимназия №1 имени Н.И. Борцова» и МБОУ СОШ с. Большое Попово | апрель – май  2019 г. | МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 1.11 | Обеспечение участия в региональном  Конкурсе образовательных организаций на лучшую программу перехода в эффективный режим работы | июнь  2019 г. | МБУ КИРО и РО |
| 1.12 | Создание моделей учительского роста на базах всех общеобразовательных учреждений Лебедянского муниципального района | 2019-2020 г.г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО  ОУ района |
| 1.13 | Проведение регулярных семинаров для директоров и их заместителей по обмену опытом | по отдельному графику | Отдел образования  администрации  Лебедянского  муниципального района |
| 1.14 | Организационно-методическое  и управленческое обеспечение мероприятий | 2019-2020 г.г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО  ОУ района |
| 1.15 | Участие в региональных семинарах для специалистов, кураторов проекта, директоров и учителей школ по обмену опытом | по отдельному графику | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| **2. Оказание методической поддержки образовательных учреждений, реализующих программы перехода школ в эффективный режим работы**  **и улучшения образовательных результатов** | | | |
| 2.1 | Участие в семинарах  с представителей муниципальных образовательных систем  по разработке и реализации мероприятий по повышению качества образования  в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях | в течение  2019-2020 г.г. | УОиН,  ГАУДПО ЛО «ИРО»,  отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО  ОУ района |
| 2.2 | Разработка методических рекомендаций по реализации муниципальных мероприятий  по повышению качества образования  в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | октябрь  2019 г. | МБУ КИРО и РО,  руководители РМО |
| 2.3 | Методическое сопровождение общеобразовательных организаций, разрабатывающих программы перехода в эффективный режим функционирования | в течение  2019-2020 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 2.4 | Проведение регулярного мониторинга динамики учебных достижений и качества образовательной деятельности  в школах, участвующих в региональной Программе | в течение  2019-2020 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 2.5 | Проведение обучающих семинаров для руководителей, заместителей руководителей, педагогов, работающих  в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты | по отдельному графику | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 2.6 | Участие в заседаниях РМО школ показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях | в течение  2019-2020 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 2.7 | Проведение заседаний РМО  на базе школ показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях | в течение  2019-2020 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 2.8 | Проведение межшкольных семинаров по обмену опытом  по повышению качества преподавания в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты | в течение  2019-2020 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 2.9 | Направление на курсы повышения квалификации педагогов из школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях, по повышению качества преподавания | июнь-  август  2019 г. | МБУ КИРО и РО |
| 2.10 | Организация муниципального конкурса учебно-методических комплексов (УМК) среди педагогов ОУ района | июнь-август  2019 г. | МБУ КИРО и РО |
| 2.11 | Публикации методических материалов школ, реализующих программы перехода в эффективный режим функционирования,  в электронном формате на сайтах ОУ, отдела образования администрации Лебедянского муниципального района  в методических сборниках ГАУДПО ЛО «ИРО» | в течение  2019-2020 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 2.12 | Участие в региональных  и межрегиональных семинарах по распространению  и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях | в течение  2019-2020 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| **3. Адресная помощь образовательным организациям, демонстрирующим низкие образовательные результаты обучающихся и имеющим неэффективные модели управления** | | | |
| 3.1 | Образовательный аудит системы управления школ | апрель 2019 г. | Отдел образования администрации  администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 3.2 | Образовательный аудит организации образовательной деятельности и практики преподавания | апрель 2019 г. | Отдел образования администрации  администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 3.3 | Повышение квалификации руководителей по программе ДП0 «Управление образовательной организацией в кризисной ситуации» в ГАУДПО ЛО «ИРО» | июнь – август  2019 г. | Отдел образования администрации  администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 3.4 | Повышение квалификации руководителей школ по программе ДНО «Управление качеством образования в образовательной организации» | июнь – август  2019 г. | Отдел образования администрации  администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 3.5 | Участие в межрегиональных стажировках руководителей по практике организации:  - инклюзивного образования  (г. Воронеж);  - образовательной деятельности, обеспечивающей качество образовательных результатов обучающихся (г. Тамбов);  - социализации и развития личности обучающихся (г. Рязань) | май 2019 г.  октябрь  2019 г.  ноябрь 2019 г. | Отдел образования администрации  администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 3.6 | Участие в стажировке руководителей школ на базе региональных консультационных пунктов по практике управления образовательной организацией и механизмам повышения качества образования | сентябрь – ноябрь  2019 г. | Отдел образования администрации  администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 3.7 | Круглый стол с руководителями школ, прошедших стажировку на базе региональных консультационных пунктов по практике управления образовательной организацией и механизмам повышения качества образования | декабрь  2019 г. | Отдел образования администрации  администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 3.8 | Муниципальный конкурс «Современный руководитель» | апрель 2020 г. | Отдел образования администрации  администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| **4. Профессиональное развитие педагогов школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях** | | | |
| 4.1 | Участие в тестировании педагогов школ – участниц региональной программы (по графику, 600 человек) | март – октябрь  2019 г. | Отдел образования администрации  администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 4.2 | Включение педагогов в работу региональных методических сетей, предметных ассоциаций, творческих групп (с учетом данных диагностики) | май – декабрь  2019 г. | Отдел образования администрации  администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 4.3 | Повышение квалификации учителей русского языка по программе ДПО «Методика преподавания русского языка как неродного» | август  2019 г. | Отдел образования администрации  администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 4.4 | Участие педагогов района в стажировке по практике организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ (нозология «умственная отсталость») на базе специализированных образовательных организаций региона | май,  сентябрь  2019 г. | Отдел образования администрации  администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 4.5 | Участие педагогов района в повышении квалификации, стажировках и тематических семинарах на региональном уровне | в течение 2019-2020 г.г. | Отдел образования администрации  администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| **5. Организация сетевого взаимодействия между участниками**  **в ходе реализации программы** | | | |
| 5.1 | Функционирование муниципального центра «Импульс» по поддержке школ  с низкими результатами обучения и школ, функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях | в течение 2019-2020 г.г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 5.2 | Функционирование на базе успешных базовых школ, успешно реализующих программы перехода в эффективный режим работы, консультационно-информационных площадок по вопросам образования, психолого-педагогического сопровождения обучающихся  с низкими результатами обучения, взаимодействия семьи и школы по обеспечению выравнивания результатов обучения (проведение консультаций административных команд образовательных организаций и педагогов) | в течение 2019-2020 г.г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 5.3 | Заключение договоров о сотрудничестве, взаимодействии и социальном партнёрстве ОУ с другими образовательными учреждениями и структурными компонентами образовательной среды и социума | в течение  2019-2020 г.г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО  ОУ района |
| 5.4 | Деятельность муниципального методического совета | в течение  2019-2020 г.г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО  ОУ района |
| 5.5 | Реализация муниципального сетевого образовательного проекта по методической поддержке школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, основанного на межшкольном партнёрстве и сетевом взаимодействии школ  с разным уровнем качества результатов обучения «Равенство образовательных возможностей» | в течение 2019-2020 г.г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО  ОУ района |
| 5.6 | Обеспечение сетевого взаимодействия между элементами методической регионально-муниципальной инфраструктуры | 2019-2020 г.г. | ГАУДПО ЛО «ИРО»,  отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО  ОУ района |
| 5.7 | Создание модели эффективного межшкольного, межмуниципального и межрегионального партнёрства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения | июнь  2020 г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО  ОУ района |
| **6. Информационно-аналитическое обеспечение**  **реализации программы** | | | |
| 6.1 | Проведение мониторинга результативности программ улучшения образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих  в неблагоприятных условиях | апрель,  ноябрь  2019 г.,  август  2020 г. | Отдел образования администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 6.2 | Информационно-аналитическое и PR-сопровождение мероприятий | в течение  2019-2020 г.г. | Отдел образования администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |

**Приложение 5**

к муниципальной программе

реализации мероприятия 21

**Темы инновационных площадок и муниципальных проектов**

**в 2018-19 учебном году**

1. **МБОУ гимназия №1**: «Сотрудничество и сотворчество учителя и учащихся во внеурочной работе как одно из условий создания новой педагогической реальности» **(муницип.)**

Региональный проект федерального уровня **мероприятия 21** «Повышение качества образования в школах с низким результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области».

2. **МБОУ СОШ №2:** «Формирование универсальных учебных действий средствами туристско-краеведческой деятельности образовательной организации» **(региональная, ЛИРО)**

3. **МБОУ СОШ №3:** «Организация и методическое сопровождение реализации предпрофильной подготовки в рамках сетевого взаимодействия» **(муницип.)**

Опорная школа федерального проекта Банка России и министерства финансов по внедрению образовательной программы учебного курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» **(федеральн.)**

4. **МБОУ СОШ п. Агроном:** «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на основе деятельности клуба «Юный спасатель» **(муницип.)**

Региональный проект федерального уровня **мероприятия 21** «Повышение качества образования в школах с низким результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области».

**5. СОШ с. Б.Попово:** «Создание системной модели патриотического воспитания в школе на основе традиций кадетского движения» **(региональная, ЛИРО)**

«Формирование системы личностных ценностей у школьников через организацию работы центра духовно-нравственного воспитания в сельской школе» **(региональная, ЛИРО)**

Региональный проект федерального уровня **мероприятия 21** «Повышение качества образования в школах с низким результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области».

**6. СОШ с. Куймань:** «Региональный проект федерального уровня **мероприятия 21** «Повышение качества образования в школах с низким результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области».

7. **СОШ с. Мокрое:** «Организация профориентационной работы с обучающимися в условиях сетевого взаимодействия сельской школы с базовыми предприятиями АПК Мокрое» **(муницип.)**

8. **МБОУ СОШ с. Ольховец:** «Формирование навыков культуры здорового питания у обучающихся сельской школы» **(муницип.)**

Региональный проект федерального уровня **мероприятия 21** «Повышение качества образования в школах с низким результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области».

9. **МБОУ СОШ с. Троекурово:** «Дифференциация профильного обучения с использованием парадигмы высшего образования» **(муницип.)**

Региональный проект федерального уровня **мероприятия 21** «Повышение качества образования в школах с низким результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области».

«Развитие механизмов и технологий повышения качества общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ШНРО)» **(федеральная).**

10. **МБДОУ д/с №1:** «Формирование первичных навыков трудовой деятельности как условие успешной социализации дошкольников в МБДОУ д/с №1 г. Лебедяни» **(муницип.).**

11. **МБДОУ д/с №2:** «Развитие творческого потенциала у детей дошкольного возраста в процессе двигательной деятельности через танцевально-игровую гимнастику СА-ФИ-ДАНСЭ» **(региональная,ЛИРО);**

«Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиямик качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы «Вдохновение» **(сетевая федеральная).**

12. **МБДОУ д/с №3:** «Сочетание национального, общечеловеческого и духовно-нравственного компонентов в воспитании гражданина XXI века в условиях ДОУ» **(муницип.).**

«Психолого-педагогические условия духовно-нравственного воспитания ребёнка в современном дошкольном образовании» **(сетевая федеральная).**

13. **МБДОУ д/с №4:** «Развитие креативных способностей у дошкольников в условиях МБДОУ д/с комбинированного вида №4 г.Лебедянь через организацию интеллектуально-творческой деятельности» **(муницип.)**

14. **МБДОУ д/с №5:** «Леготека – новая форма социализации и коррекционного образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» **(муницип.)**

15. **МБДОУ д/с №6:** «Формирование основ логического мышления у старших дошкольников в процессе развития элементарных математических представлений» **(муницип.)**

16. **МБДОУ д/с №7:** «Формирование основ духовно-нравственного воспитания в условиях реализации ФГОС ДО» **(муницип.)**

17. **МБДОУ д/с п. Агроном:** «Формирование основ экологического воспитания дошкольников в контексте реализации ФГОС ДО. Экологическая тропа» **(муницип.)**

18. **МБДОУ д/с с.Троекурово**: «Духовно-нравственное (нравственно-патриотическое) воспитание дошкольников на основе ознакомления с народными традициями родного края» **(муницип.)**

19. **МБДОУ д/с с. Докторово:** «Сказкотерапия – эффективный приём развитии речи, внимания и усидчивости у гиперактивных детей» **(муницип.)**

20. **ДЮЦ:** «Развитие системы мониторинга качества дополнительной общеразвивающей программы» **(муницип.)**