**План реализации муниципальной программы**

**поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,**

**функционирующих в неблагоприятных социальных условиях**

**в Лебедянском муниципальном районе на 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки**  | **Ответственные** | **Примечание** |
| 1.  | Региональный семинар по реализации муниципальной программы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Лебедянском районе  | март | Отдел образования, МБУ КИРО и РО,МБОУ «Гимназия №1 имени Н.И. Борцова» | В программе семинара – заседание работы муниципального центра сетевого взаимодействия «Импульс» |
| 2. | Региональный семинар по опыту сетевого взаимодействия  | сентябрь | Отдел образования,МБУ КИРО и РО,МБОУ СОШ с. Большое Попово | Сетевое взаимодействие: муниципальный уровень – с ОУ района; региональный уровень – с МБОУ СОШ с. Хрущёвка имени Героя РФ О.А. Пешкова;межрегиональный уровень – с МБОУ Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.В. Кораблина; всероссийский уровень – ГБОУ г. Москвы «Школа №1002»  |
| 3. | Муниципальные семинарыруководителей общеобразовательных учреждений | март | Отдел образования,МБУ КИРО и РО,МБОУ СОШ п.Агроном | «Эффективные практики организации образовательной деятельности обучающихся» |
| сентябрь | Отдел образования,МБУ КИРО и РО,МБОУ СОШ с. Ольховец | «Механизмы перевода образовательной организации в эффективный режим работы» |
| 4. | Муниципальные семинары заместителей руководителей по УВР общеобразовательных учреждений | февраль | Отдел образования,МБУ КИРО и РО,МБОУ СОШ с.Куймань | «Организация обучения детей с ОВЗ» |
| апрель | Отдел образования,МБУ КИРО и РО,МБОУ Гимназия №1 | «Профилизация обучения на уровне среднего общего образования» |
| август | Отдел образования,МБУ КИРО и РО,МБОУ Гимназия №1 | Семинар-совещание «Планирование деятельности заместителя директора по УВР, итоги ГИА-2020» |
| ноябрь | МБОУ СОШ с.Троекурово | «Интерактивные формы и методы обучения и воспитания, как средство повышения качества образования» |
| 5. | Муниципальный межшкольный семинар по обмену опытом образовательной деятельности «Форум педагогических идей»  | февраль | Отдел образования, МБУ КИРО и РО,МБОУ СОШ с. Ольховец | С участием всех школ района |
| 6. | Муниципальная мастерская для молодых специалистов «Первый раз – мастер-класс» | январь | Отдел образования, МБУ КИРО и РО,МБОУ СОШ п.Агроном | В рамках деятельности «Академии молодого педагога» |
| 7. | Муниципальный конкурс «Современный руководитель» | апрель | Отдел образования, МБУ КИРО и РОМБОУ СОШ с.Куймань | С участие всех ОУ района |
| 8. | Деятельность муниципального методического совета (ММС) | февраль,август,декабрь | Отдел образования,МБУ КИРО и РО | По отдельному плану |
| 9. | Деятельность районных методических объединений (РМО)  | в течение года | Отдел образования, МБУ КИРО и РО | По отдельному плану,с участие всех ОУ района |
| 10. | Создание модели эффективного межшкольного, межмуниципального и межрегионального партнерства | август | Отдел образования, МБУ КИРО и РО | С участие всех ОУ района |
| 11. | Деятельность методических площадок на базах школ района | в течение года | Отдел образования, МБУ КИРО и РО | С участие всех ОУ района |
| 12. | Создание методических рекомендаций по реализации муниципального сетевого образовательного проекта «Равенство образовательных возможностей» | в течение года | Отдел образования, МБУ КИРО и РО | С участие всех ОУ района |