«Утверждаю»

начальник отдела образования

администрации Лебедянского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю.Сотникова

**Муниципальная программа**

**реализации мероприятия 21 «Повышение качества**

**образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» на 2019-2021 г.г. в Лебедянском районе**

**Лебедянь, 2021 г.**

**Муниципальная программа**

**реализации мероприятия 21 «Повышение качества**

**образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» на 2019-2021 г.г. в Лебедянском районе**

**Срок реализации программы:** 2019-2021 годы

**Куратор программы**: Отдел образования администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области.

**Ответственный исполнитель программы**: МБУ «Кабинет информационно-ресурсного обеспечения и развития образования» (МБУ КИРО и РО) Лебедянского муниципального района Липецкой области

**Исполнители**: общеобразовательные учреждения Лебедянского муниципального района Липецкой области.

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Муниципальная программа реализации мероприятия 21 «Повышение качества  образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» на 2019-2021 г.г.  в Лебедянском районе |
| Муниципальный орган, осуществляющий управление в области образования | Отдел образования администрации  Лебедянского муниципального района |
| Должностное лицо, утвердившее программу, реквизиты соответствующего нормативного акта | Начальник отдела образования администрации Лебедянского муниципального района  Е.Ю. Сотникова  (приказ от 23.03.2021 г. №114) |
| Основные разработчики программы | Отдел образования администрации Лебедянского муниципального района, МБУ КИРО и РО |
| Исполнители | Отдел образования Лебедянского муниципального района, МБУ КИРО и РО, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ п.свх.Агроном, МБОУ СОШ с. Большое Попово, МБОУ СОШ с.Куймань, МБОУ СОШ  с. Ольховец |
| Основание  для разработки  программы | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  приказ управления образования и науки Липецкой области от 01.03.2021 №256 «О реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» области в 2021 году»;  приказ отдела образования администрации Лебедянского муниципального района от 23.03.2021 г. № 114 «Об организации деятельности по исполнению мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» и др. |
| Цель программы | Создание условий для эффективного управления образовательными учреждениями, с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на основе повышения качества образования и реализации задач национального проекта «Образование» в рамках региональных проектов |
| Основные задачи программы | - разработать и реализовать комплекс мер по поддержке школ с низкими результатами обучения и работающих в сложных социальных условиях на муниципальном уровне;  - создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся к современным условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС ОО;  - совершенствовать муниципальную систему методического сопровождения учителей по поддержке команд образовательных учреждений, работающих в школах с низкими результатами обучения и в сложных социальных условиях;  - развитие в практике работы образовательного учреждения эффективного механизма управления качеством обучения и преподавания через совершенствование форм внутренней системы оценки качества образования;  - формирование системы поддержки профессионального роста педагогов, способствующей работе с различными категориями обучающихся;  - развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства на муниципальном, региональном и межрегиональном уровне. |
| Структура программы | 1. Нормативные основания разработки программы 2. Анализ состояния муниципальной образовательной системы 3. Целевой раздел 4. Сроки реализации программы 5. Ресурсное обеспечение программы 6. Содержательный раздел программы |
| Сроки реализации  программы | 2019-2021 г.г. |
| Ответственные лица, контакты | Богословская Светлана Геннадьевна, директор  МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь,  тел.: (474 66) 6-43-31, [lebsosch3@mail.ru](mailto:lebsosch3@mail.ru) ;  Конаныхина Марина Анатольевна, директор  МБОУ СОШ п. Агроном,  тел.: (474 66) 92-3-95, [schoolagronom1@rambler.ru](mailto:schoolagronom1@rambler.ru);  Миляева Ирина Александровна, директор  тел.: (474 66) 93-3-51, [bpopovo@mail.ru](mailto:bpopovo@mail.ru);  Хромина Алена Геннадьевна, директор  МБОУ СОШ с. Куймань,  тел.: (474 66) 91-2-31, [kuiman@mail.ru](mailto:kuiman@mail.ru);  Масякина Елена Юрьевна, директор  МБОУ СОШ с. Ольховец,  тел.: (474 66) 92-3-95, [olhov-school@yandex.ru](mailto:olhov-school@yandex.ru) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Совершенствование муниципальной системы, обеспечивающей поддержку образовательных учреждений района по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и работающих в сложных социальных условиях по переводу их в эффективный режим развития на основе моделей учительского роста;  - сокращение доли школ с неустойчивыми результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;  - формирование системы методического сопровождения учителей, школьных команд, работающих в образовательных учреждениях с низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях;  - выявление успешных практик реализации проектов перехода образовательных учреждений в эффективный режим работы;  - создание модели эффективного межшкольного, межмуниципального и межрегионального сетевого взаимодействия и социального партнёрства |
| Система организации контроля выполнения программы | Освещение результатов реализации программы на сайтах отдела образования и администрации Лебедянского муниципального района, в СМИ;  подготовка выступлений о результатах деятельности по реализации программы на муниципальном методическом совете и других образовательных площадках, самооценка образовательных учреждений по реализации программ перехода в эффективный режим работы. |

1. **Нормативные основания разработки Программы**

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ управления образования и науки Липецкой области от 01.03.2021г. № 256 «О реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» области в 2021 году»;

- Приказ отдела образования администрации Лебедянского муниципального района от 23.03.2021 г. №114 «Об организации деятельности по исполнению мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов».

Концептуальным основанием для проведения эффективной политики поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, является наличие взаимосвязи между неблагополучным социально-экономическим статусом семей, обучающихся и низкими результатами школы, что подтверждено результатами исследований. Не менее важными являются факторы территориальной расположенности школы, а именно отдаленность и малочисленность контингента. При этом в ряде школ причиной низких образовательных результатов, обучающихся является сложность контингента обучающихся, включающих детей-мигрантов, детей с ограниченными возможностями здоровья, с учебными и поведенческими проблемами.

Неуспешность школ в обеспечении качественного образования для всех категорий обучающихся связаны с:

- отсутствием механизмов проектирования и реализации программ перевода в режим эффективного функционирования;

- недостаточной методологической, технологической готовностью руководителей образовательных организаций, обеспечивающей переход школ в режим эффективного функционирования;

- отсутствием в данных школах комплексных моделей учительского роста, обеспечивающих восполнение предметных, методических, психолого-педагогических дефицитов педагогов;

- низкой включенностью педагогов школ в сетевые педагогические сообщества, позволяющие обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогов.

2. **Анализ состояния муниципальной образовательной системы.**

Участие в реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» в 2018 году позволило разработать и внедрить *муниципальную программу* и *систему методической поддержки* данной категории школ (4 школы, 44 %, в 2019 г. – 6 школ, 66 %, в 2020г. – 5 школ); разработать *муниципальную модель учительского роста* (приложение 1) *и Дорожную карту внедрения ММУР* (приложение 2); начать внедрение программ перехода школ в эффективный режим работы; апробировать механизмы распространения опыта по повышению образовательных результатов обучающихся. Реализация Программы позволила *сформировать инфраструктуру поддержки школ и учителей, работающих в сложных социальных условиях*; обеспечить стратегический характер планирования работы образовательных организаций, ориентацию не только на актуальную ситуацию, но на развитие потенциала, обеспечение ресурсов для достижения улучшений результатов. В результате *повысили свои показатели качества образовательных результатов, обучающихся 33% (3 ОУ)*, в 44% образовательных учреждениях (5 ОУ) показатели остались стабильными, но при этом у 22% (2 ОУ) показатели имеют тенденцию к снижению.

Перспективы повышения качества образования в школах связаны с реализацией моделей учительского роста, внедрением эффективных педагогических технологий, развитием школьной образовательной среды и повышением эффективности управления образовательными организациями.

Отдел образования администрации Лебедянского муниципального района курирует деятельность *9-ти общеобразовательных учреждений, 1 начальной школы, 11-ти филиалов, 16-ти дошкольных учреждений, 3-х учреждений дополнительного образования.*

Деятельность *24-х районных методических объединений (РМО) курируют методисты МБУ КИРО и РО и руководители РМО* из числа лучших педагогов района.

Отделом образования администрации Лебедянского муниципального района ведётся планомерная работа по повышению качества образования. Функционирует муниципальная система оценки качества образования (МСОКО).

В рамках федерального проекта «Современная школа» для развития научно-технического и инженерного мышления открыты центры цифрового и гуманитарного профилей в СОШ п.свх.Агроном, с.Большое Попово, с.Куймань, Ольховец, Троекурово так называемые «Точки роста». В них новое звучание обретает преподавание предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Благодаря федеральным поставкам ОУ получили новейшее оборудование – фрезерные станки, шлемы виртуальной реальности, дроны современные планшеты, наборы для робототехники. К тому же, расширился круг возможностей дополнительного образования в стенах самой школы. 30 учителей технологии, ОБЖ, информатики, дополнительного образования осваивают техники программирования, 3-D моделирования, дизайн-мышления, дизайн-анализа, спектры Hard- и Soft- компетенций, технологии виртуальной и дополненной реальности.

В том же ключе работает Центр по внедрению модели цифровой среды на базе Гимназии №1 им. Н.И.Борцова и СОШ №3. Каждой школе уже поставлено по 39 ноутбуков и по два интерактивных комплекса.

Весь этот арсенал многократно раздвигает горизонты возможностей и позволяет в полном объеме использовать электронные образовательные ресурсы и платформы.

В этом году особая ситуация с пандемией протестировала данные возможности, когда все учреждения района перешли на дистанционное образование. Более 20 платформ и образовательных ресурсов (Я-класс, Учи.ру, Zoom, Российская электронная школа и др.) были задействованы педагогами вместе с учениками.

Любая стратегия основывается, прежде всего, на итогах достигнутого. Поэтому подводя черту под уходящим учебным годом, необходимо обратить внимание на результаты итоговой аттестации.

В этом году конец третьей и четвертую четверть школьники осваивали программы в формате дистанта. В итоге, по решению Министерства просвещения девятиклассников освободили от сдачи экзаменов.

Таким образом, 442 ученика получили аттестаты об основном общем образовании. Из них с отличием – 37 (32), что составляет 8 % (7,7%) от общего числа.

В Едином Государственном экзамене из 145 выпускников приняли участие 139, так как сдавали экзамен, только те, кто планировал поступить в высшие учебные заведения.

В пункте проведения экзамена, работала система видеонаблюдения в режиме oнлайн. Была обеспечена полная открытость процедуры: присутствовали общественные наблюдатели, работал дистанционный контроль.

Экзаменационная кампания была проведена в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора к сан.эпид режиму.

Не первый год Лебедянский район участвует в акции «ЕГЭ для родителей», которая позволила наглядно продемонстрировать общественности работу пункта проведения экзамена.

Итак, по итогам года, среднее общее образование завершили и получили аттестаты 145 выпускников. Тридцати двум из них были вручены медали «За особые успехи в учении». Это 22% от общего числа.

Тем не менее, при необязательности сдачи, многие выпускники пошли на неоправданный риск. Так, обстояли дела с профильной математикой в Гимназии, СОШ №2, школах п. Агроном, с.Куймань, Мокрое, Ольховец. То же самое мы увидели и на химии и обществознании.

Все это, предмет серьезного разговора на районных методобъединениях и принятия серьезных управленческих решений администрациями школ. Общий итог экзаменационной кампании этого года выстраивает рейтинг по предметам среди школ района.

Гимназия №1 (средний балл выше районного по 9 –ти предметам из 11-ти сдаваемых),

СОШ №3 (по 8-ми из 9-ти сдаваемых),

СОШ Троекурово (по 5-ми предметам из 9-ти сдаваемых)

Средний балл по русскому языку остается стабильным на протяжении ряда лет. И в этом году он составил 75, 3 балла (75 баллов). Это, пожалуй, самый высокий результат в районе за все годы! Также повысился средний балл по обществознанию, он составил 63,3 (в 2019 году это было всего 58 баллов).

Несмотря на абсолютно прозрачный формат экзамена, в районе есть высокобалльники.

Максимальное количество баллов от 80 до 100 набрали 72 выпускника (51,7%) (в прошлом году – 87 выпускников (63,5%)), а Жбанов Тихон, ученик СОШ № 2 принес нам 100 баллов по русскому языку, учитель Полетаева Ирина Владимировна.

С целью правильно соориентировать обучающихся, создать условия для раскрытия их потенциала отдел образования наметил и осуществил стратегию развития: в школах района открыты профильные классы: естественно-научной, социально-экономической, физико-математической гуманитарной, химико-биологоческой направленности.

В образовательных учреждениях действуют 4 кадетских класса, 9 юнармейских отрядов, класс МЧС, медицинская группа «Юнимед» и группа юных журналистов «ГИДа». В 2019 году мы создали педагогический класс «Престиж» на базе гимназии №1, открыли медиа –школу в СОШ № 3 и три казачьих отряда (в школах №2, Ольховец и Мокрое).

Подписаны договоры с Воронежским медицинским университетом им. Н.Н.Бурденко, Липецким государственным педагогическим университетом им.Семенова-Тян-Шанского, Мичуринским аграрным университетом. К тому же наши дети активно участвуют в профильных олимпиадах данных ВУЗов, получая дополнительные баллы для поступления. И это дает свои плоды. В прошлом году, например, на медицинские специальности поступило 20 человек, в этом году таких выпускников еще больше - 25.

В планах - открытие инженерного класса и малой полицейской академии.

Таким образом, при правильной организации профориентационной работы уже в школе можно определить сквозной маршрут наших выпускников: школа –ВУЗ –трудоустройство.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» ежегодно увеличивается количество активных юных лебедянцев – участников региональных, Всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсов. В этом году их более 3,5 тысяч.

Учитывая имеющийся в районе потенциал, мы по-прежнему ставим задачу улучшения своих позиций в рейтинге по результатам Всероссийской олимпиады школьников. На это нацелена созданная нами районная школа олимпиадных знаний «Премьер Лига».

Так, в минувшем учебном году охват школьников 4-11 классов на школьном этапе составил 90%, что на 23% больше, чем в прошлом году.

На областном уровне: у нас 1 победа и 6 призовых мест (это 3-е место в регионе после Липецка и Ельца). Не первый год отличные результаты на уровне области показывают наши школьники по ОБЖ – это ученики школ: с.Большое Попово, СОШ п.свх.п.Агроном, СОШ с.Ольховец, СОШ школы №3.

Результативность участия

в муниципальном и региональном этапах ВОШ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего участников  мун. этапа | Победители | Призёры | Победители  и призеры регионального этапа |
| 2016-2017 | 1053  (на 123 больше) | 60 | 114 | 14 |
| 2017-2018 | 1194  (на 141 больше) | 69 | 223 | 7 |
| 2018-2019 | 993  (на 201 меньше) | 77 | 126 | 6  (1 победитель) |
| 2019-2020 | 759 | 72 | 105 | 1 победитель и 6 призёров |
| 2020-2021 | 1642 | 57 | 79 | 4 призера |

Безусловно, успех ученика – это и успех учителя! Детские победы мы бережно складываем в копилку общих достижений.

Так, в этом учебном году юные лебедянцы принимали активное участие в областных и всероссийских состязаниях и привезли в родной край немало побед. Это областная конференция «К вершинам знаний», конкурс молодых исследователей «Путь к успеху» и «Леонардо», всероссийский просветительский проект «Экологический патруль».

Наши школьники покорили творческие вершины Международных конкурсов: фестиваля «Новые звезды», «Новая волна», «Литературный мир».

Благодаря своему труду и таланту юным дарованиям СОШ №2 и №3 посчастливилось продемонстрировать свои достижения в международном детском центре «Артек» в Крыму.

Поддержка талантливых детей в Лебедянском районе является муниципальной стратегией. Отдел образования организует стимулирование учебных, творческих и спортивных достижений ребят. Беспроигрышным методом мотивации является система поощрения: публикации в СМИ, на сайте отдела образования, социальных сетях; стенды и баннеры.

Победители и призеры олимпиад по –прежнему будут поощряться денежной премией депутата Государственной Думы Н.И.Борцова.

2020 год - год Юбилея Победы нашего народа в Великой Отечественной войне подарил нам замечательную воспитательную возможность. Мы инициировали огромное множество акций в плане патриотического воспитания.

В районе прошел большой смотр «Радость Победы» на лучшее оформление фасадов зданий школ, детских садов и прилегающих территорий.

Несмотря на дистанционный формат, обучающиеся, педагоги, родители стали активными участниками Всероссийских акций «Блокадный хлеб», «Памяти героев», «Свеча памяти», «Георгиевская лента», «Сад памяти», «Читаем стихи о войне», «Окна Победы» и многих других.

Отрадно, что в минувшем учебном году, например, детско-юношеский центр стал лауреатом федерального конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России».

Традиционно, воспитанники ДЮЦ, СЮН, ДЮСШ становятся победителями областных, Всероссийских и международных конкурсов. 91 % детей охвачены дополнительных образованием.

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в новом учебном году начнется работа по 10 сертифицированным программам.

Сегодня большое значение придается развитию детского общественного лидерства. Так, в целях исполнения федерального проекта «Социальная активность» в каждой школе функционируют добровольческие отряды.

На базе 9 общеобразовательных учреждений работают площадки российского движения школьников. Ежегодно активисты детской организации Гимназии №1 становятся победителями областного фестиваля молодых лидеров «Вести за собой!». А районный фестиваль «Голос РДШ» объединяет более 100 школьников Лебедянского района, где неоспоримые лидеры – ребята СОШ №3, почти уже готовые репортеры, которые стали уже своими на всех мероприятиях города и района.

Что касается здоровья, то для физического развития подрастающего поколения у района созданы неплохие условия. На сегодняшний день во всех образовательных учреждениях, включая филиалы, имеются спортивные залы, работает около 80 спортивных секций. Наиболее популярными остаются такие виды как: футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, лёгкая атлетика и лыжи.

В 11 спортивных клубах в школах района занимается около полутора тысяч человек и 900 человек в рамках дополнительного образования.

За учебный год прошло около двухсотспортивных соревнований по 7видам спорта, в которых было задействовано две тысячи школьников.

Благодаря кропотливой работе педагогов, наши ребята одержали убедительные победы в областных соревнованиях по шахматам, волейболу, плаванию, гимнастике, боксу, мини-футболу.

Нормативы массовых разрядов выполнили 480 учеников, что на 100 человек больше чем в прошлом году - 13 ребят получили 1-й разряд, 10 стали кандидатами в мастера спорта.

Свыше 50% школьников с 5 по 11 классы сдавали нормы ГТО. 54 получили золотой значок, 36 – серебряный и 50 -бронзовый знаки.

Но не следует забывать, что среди наших подопечных есть дети, требующие нашего особого внимания – это дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. В наших школах и детских садах обучается 76 таких детей, из которых 51 получает инклюзивное образование в самих учреждениях.

Понятно, что ни один из навыков здорового образа жизни невозможно полностью сформировать без активной поддержки семьи. Пример тому - активные папы из муниципального Совета отцов, которые вместе с детьми объединились в первом районном фестивале «Стартуем вместе». Кроме того, тема здоровья ежегодно находит отражение в муниципальном фестивале родительских инициатив.

А для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, а также реализации национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в районе работает 19 консультационных пунктов. На базе СОШ № 3 открыт муниципальный центр «ПроеКТОрия родительства» для оказания психолого-педагогической помощи гражданам, имеющим детей.

Высокие результаты наших детей – это главное подтверждение факта сильного педагогического корпуса.

Надо отметить, что наши педагоги всегда готовы «прокачивать» свой профессионализм под новые задачи.

Так, в формате реализации федерального проекта «Учитель будущего» уже видны результаты проделанной кадровой работы – педагогическое сообщество района молодеет. Мы постепенно вышли на средний возраст – 42 года.

Развитию модели учительского роста способствует система наставничества. Ведь ежегодно в педагогическую семью вливаются более 10 молодых специалистов.

В ноябре 6 начинающих педагогов района стали лауреатами областного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

А в феврале 2020 г. мы провели 1-й муниципальный фестиваль «Первый раз – мастер-класс», на котором увидели уже оперившихся молодых педагогов.

Утверждение Константина Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока учится, в современных условиях приобретает особое звучание. Педагог, ориентированный на профессиональный рост, не боится заявить о себе и своем опыте. Поэтому вполне логична активность учителей и пед.коллективов в конкурсах профессионального мастерства.

Наши кадры достойно представляютЛебедянский район и демонстрируют свое мастерство на всероссийском и региональном уровнях. Так, Шабанова Елена Викторовна педагог Гимназии №1 и Светлана Александровна Лазутина, учитель школы с. Троекурово одержали победу во Всероссийском конкурсе для учителей математики на лучшую методическую разработку «Урок математики по ФГОС». Педагоги школы №2 (Мальцева Татьяна Николаевна, Шалыгина Ольга Александровна.) стали лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».

А учитель английского языка СОШ п.Агроном Анастасия Романенко вошла в пятерку лучших педагогов региона в публичном конкурсе «Учитель года 2020».

Насколько нашим педагогам и детям комфортно творить и созидать напрямую зависит от поддержания и развития материально-технической базы.

Благодаря областным программам, при непосредственной инициативе администрации области, поддержке управления образования и науки Липецкой области и активности команды районной администрации была проделана масштабная работа.

И прежде всего по обеспечению доступности образования, начиная с дошкольного периода.

В областных программах «По созданию доступной среды» уже приняли участие Гимназия №1, СОШ №3, д/с №2, д/с №3, д/с №5. В этом году еще 2 учреждения (СШ №2 и СОШ с. Большое Попово) вступили в эту программу и получают субсидию около 4-х с половиной млн. рублей.

Также, наши учреждения участвуют в программах:

- «Создание условий для занятия физической культурой и спортом» (СОШ п.Агроном, с.Троекурово);

- «Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов» (СОШ № 2 и Б.Попово);

- приобретение автотранспорта (СОШ с. Ольховец, с. Мокрое, с. Б.Попово, п. свх. Агроном);

- «Антитеррористическая защищенность» (СОШ № 2, СЮН, Волотовской и Черепянский филиалы СОШ с.Троекурово).

- «Создание новых мест для реализациипрограмм дополнительного образования» (675 новых мест).

В рамках областной программы также будет открыт модульный Центр профессионального самоопределения «Вектор (на базе СЮН, Гимназии №1, СОШ №2, №3, СОШ Мокрое).

Суть и смысл происходящих изменений, овладеть нужными технологиями. Определить и освоить новые компетенции, которые требуют от каждого педагога выстраивания маршрута роста, движения в заданном направлении.

Таким образом, в системе образования Лебедянского муниципального района остаются проблемные зоны:

**-** наряду со стабильной динамикой результататов ГИА имеютсянестабильные предметные результаты по данным ГИА, ВПР; недостижения (не преодоления порога) обучающимися планируемых результатов по данным ГИА;

- активное включение всех педагогов района в использование современных образовательных технологий;

- нестабильность результатов участия во Всероссийской олимпиаде школьников за 3 последних года;

- контингент обучающихся, требующий профилактики правонарушений;

- система работы с родителями обучающихся находится в стадии поиска новых форм и методов их вовлечения в образовательный процесс;

- недостаточное социальное окружение обучающихся в сельских ОУ;

- процесс сетевого взаимодействия и социального партнёрства находится в стадии динамичного развития;

- ротация кадров в ОУ района;

- укрепление материальной базы ОУ.

1. **Целевой раздел**

**Цель программы** поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, – создание условий для эффективного управления образовательными учреждениями, с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на основе повышения качества образования и реализации задач национального проекта «Образование» в рамках региональных проектов. А также преодоление разрыва в образовательных возможностях и достижениях детей, обусловленных социально-экономическими характеристиками их семей, территориальной отдаленностью и сложностью контингента за счет повышения педагогического и ресурсного потенциала школ.

**Индикаторы цели**:

- доля общеобразовательных организаций муниципальной системы общего образования, в которых успешно реализованы проекты по повышению качества образования в тех общеобразовательных организациях, которые субъектом Российской Федерации были отнесены к школам, показывающим низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в тех общеобразовательных организациях, которые субъектом Российской Федерации были отнесены к школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций муниципальной системы образования – 66 %;

- доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования – 100 %.

**Задачи Программы:**

1. Проведение (в 100 % школ) анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условий работы школ, идентификация группы школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с учетом критериев и показателей общероссийской методики, данных внешней оценки качества образования (результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, данные региональных мониторингов) включение не менее 50% образовательных организаций в Программу.

2. Обеспечение функционирования в муниципалитете регионально-муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи, консультирования и тьюторского сопровождения школ с низкими результатами обучения, а также школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и педагогов этих школ.

3. Организация партнерства школ с высокими результатами обучения и школ с низкими результатами обучения, а также школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с целью разработки и реализации программы перевода данных образовательных организаций в эффективный режим функционирования, обеспечивающий качество образования.

4. Повышение квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций – участников Программы.

5. Организация мероприятий по созданию педагогическими коллективами школ с низкими результатами обучения, а также школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, программ повышения образовательных результатов, включающих: введение штатных должностей специалистов (психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов и педагогов дополнительного образования); организацию сетевого взаимодействия с образовательными организациями системы общего и дополнительного образования, учреждениями социума; введение ежегодного мониторинга качества результатов обучения, качества преподавания, управления и школьной среды; организацию непрерывного профессионального роста квалификации команд руководителей и учителей школ; создание и организацию деятельности объединений педагогов для совершенствования технологий обучения.

6. Реализация модели диссеминации опыта по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

**Показатели задач:**

Задача 1: Формирование реестра не более 50% школ муниципалитета (4-5 образовательных организаций) с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в которых будут усовершенствованы/разработаны и реализованы программы перевода образовательных организаций в эффективный режим функционирования, обеспечивающий улучшение образовательных результатов обучающихся.

Задача 2. Доля муниципальных образовательных систем, в которых образовательным организациям – участникам Программы оказывается системная информационно-методическая помощь, консультирование и тьюторское сопровождение со стороны регионально-муниципальной инфраструктуры, включающей: региональный и муниципальные координационные советы; ресурсный центр на базе ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования»; ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой области»; инновационную методическую сеть (УМО, муниципальные МО, общественно-профессиональные сообщества, инновационные образовательные организации); институт консультантов и тьюторов (не менее 20 человек); сеть консультационно-информационных площадок на базе успешных базовых школ, успешно реализующих программы перехода в эффективный режим работы; информационный ресурс в сети Интернет, в общем количестве муниципальных образовательных систем – 100 %.

Задача 3. Доля школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, участвующих в межшкольных методических мероприятиях по диссеминации опыта реализации программы перевода образовательных организаций в эффективный режим функционирования, программы повышения образовательных результатов, в общем количестве общеобразовательных организаций муниципальной системы образования – не более 50%.

Задача 4. Количество педагогических и управленческих работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, прошедших повышение квалификации по вопросам повышения качества преподавания и управления – не менее 50 человек.

Задача 5. Доля школ с низкими результатами обучения, а также школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, успешно реализующих программы перевода школ в эффективный режим функционирования, включающих программы повышения образовательных результатов, в общем количестве общеобразовательных организаций муниципальной системы образования – не менее 50%.

Задача 6. Доля образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты, участвующих в диссеминации опыта по повышению качества образования в общем количестве общеобразовательных организаций муниципальной системы образования – 100%.

1. **Сроки реализации программы – 2019 и 2021 г.г.**

1. Первый этап (март-май 2019 г.) – аналитико-диагностический.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение муниципальной программы перехода школ в эффективный режим работы.

2. Второй этап (июнь 2019 г. – декабрь 2021 г.) – деятельностный.

Цель: реализация муниципальной Программы перехода школ в эффективный режим работы, доработка и реализация подпрограмм Программы.

3. Третий этап (февраль 2020 г., апрель -2021г.) – этап промежуточного контроля и коррекции.

Цель: отслеживание и корректировка плана реализации муниципальной Программы, апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения образовательной деятельности.

4. Четвертый завершающий этап (декабрь 2021 г.).

Цель: подведение итогов реализации муниципальной Программы перехода школ в эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана развития системы образования Лебедянского муниципального района.

*План-график* реализации мероприятий программы представлен в приложении 4.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

**Кадровое обеспечение программы:**

- муниципальный координатор Программы в лице отдела образования администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области;

- ресурсный центр реализации Программы в лице МБУ «Кабинет информационно-ресурсного обеспечения и развития образования» (МБУ КИРО и РО) Лебедянского муниципального района Липецкой области, осуществляющий функции консультативного сопровождения Программы;

- муниципальные координационные и методические структуры (ММС, РМО, муниципальный центр сетевого взаимодействия «Импульс»), реализующие комплекс мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях;

- руководители и педагогические коллективы инновационных площадок.

**Мероприятия кадрового и организационного обеспечения** **программы** предусматривают:

- проведение совещаний, семинаров по вопросам разработки и реализации муниципальных и региональных мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях;

- реализацию программ повышения квалификации директоров общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты обучающихся, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, направленных на формирование лидерских навыков и знаний, необходимых для управления в кризисных ситуациях; формирование умений разработки и реализации программ перевода образовательной организации в эффективный режим функционирования;

- организацию консультаций, наставничества и взаимодействия с коллегами в целях поддержки директоров школ и достижения долгосрочных позитивных результатов;

- реализацию программ повышения квалификации педагогов общеобразовательных организаций, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, направленных на освоение форм и методов работы с учащимися, не мотивированными на обучение, с ограниченными возможностями здоровья, с учебными и поведенческими проблемами; освоение методики обеспечения достижения обучающимися запланированных предметных и метапредметных образовательных результатов; учителей-предметников по совершенствованию предметной и методической компактностей в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных результатов; учителей русского языка по методике преподавания русского языка как неродного;

- организацию сетевого взаимодействия образовательных организаций с целью включения педагогов в сетевые педагогические сообщества методической регионально-муниципальной инфраструктуры;

- проведение методических мероприятий.

**Мероприятия информационного и аналитического обеспечения** **программы** предусматривают:

- идентификацию школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, по общероссийской методике с участием 100% общеобразовательных организаций муниципалитета;

- участие в мониторинге результативности программ улучшения образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях;

- участие в конкурсах общеобразовательных организаций, работающих в сложном социальном контексте и показывающих низкие образовательные результаты, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы;

- проведение комплекса мероприятий по информационному сопровождению Программы поддержки школ, а именно: поддержка коммуникаций участников Программы; формирование информационного пространства посредством сайта отдела образования администрации Лебедянского муниципального района, МБУ «Кабинет информационно-ресурсного обеспечения и развития образования» (МБУ КИРО и РО), системная работа со СМИ в целях информирования заинтересованных сторон по вопросам поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

**Методологическое и инструментальное обеспечение программы** предусматривает внедрение новых механизмов и инструментов, позволяющих идентифицировать образовательные организации, которые требуют методической поддержки. Разработка и внедрение подобных механизмов и инструментов в региональную практику управления и оценки качества образования создает возможность для принятия обоснованных решений, опирающихся на мониторинговые данные; целенаправленного распределения ресурсов; анализа результатов реализации предпринимаемых мер и справедливой оценки качества работы школ, директоров, педагогических коллективов и результатов.

Диссеминация опыта разработки и реализации программ перевода образовательных организаций в эффективный режим функционирования и механизмов повышения качества образования при организации образовательной деятельности со сложным контингентом обучающихся позволит обеспечить условия для получения качественного образования в школах муниципалитета.

**План-график реализации муниципальной программы** поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Лебедянском муниципальном районе в 2019-2021 г.г. реализуется в формате 6 разделов (приложение 4):

1. Создание условий для реализации программы
2. Оказание методической поддержки образовательных учреждений, реализующих программы перехода школ в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов
3. Адресная помощь образовательным организациям, демонстрирующим низкие образовательные результаты обучающихся и имеющим неэффективные модели управления
4. Профессиональное развитие педагогов школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях
5. Организация сетевого взаимодействия между участниками в ходе реализации программы
6. Информационно-аналитическое обеспечение реализации программы

Насколько нашим педагогам и детям комфортно творить и созидать напрямую зависит от поддержания и **развития материально-технической базы.**

Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательной деятельности и развивающая среда в ОУ района отвечают всем требованиям СанПин. В учреждениях созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательную деятельность, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности.

В школах организована кабинетная система. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием и пособиями на уровне, достаточном для обеспечения образовательной деятельности всех уровней образования. Для организации физкультурной работы, создания условий для здорового образа жизни в школах оборудованы спортивные залы, спортивные площадки. Мастерские позволяют на достаточном уровне проводить уроки технологии. Ежегодно пополняется и обновляется оснащение кабинетов оборудованием, инструментами и пособиями.

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в образовательной деятельности соответствует современным требованиям.

В компьютерных классах имеется выход в Интернет, Wi-Fi, что значительно расширяет возможности организации учебной деятельности.

Сформирован и систематически обновляется фонд компьютерных обучающих программ, учебно-методических комплексов и других источников учебной информации с учетом имеющихся в библиотеках баз данных.

На персональных компьютерах и на рабочих местах педагогического коллектива установлено лицензионное программное обеспечение.

Благодаря областным программам, при непосредственной инициативе администрации области, поддержке управления образования и науки Липецкой области и администрации Лебедянского муниципального района в 2020 г. проделана масштабная работа.

Реализуя областную программу «Безопасность», в рамках которой в этом году установлены системы видеонаблюдения в детских садах и учреждениях дополнительного образования района. Таким образом, все образовательные учреждения оснащены системами видеонаблюдения.

Для подвоза детей приобретено 5 школьных автобусов по областной программе в школы с. Мокрое, с. Ольховец, с. Б-Попово.

Однако, ещё остается острой проблема перенаполняемости городских школ: 376 школьника будут обучаться во 2 смену. Поэтому для строительства дополнительного корпуса на 500 мест СОШ №3 выполняется проект.

Создание оптимальных условий для развития материальной базы образовательных учреждений района является приоритетным направлением деятельности администрации Лебедянского муниципального района.

Таким образом, реализация Программы основывается на:

- формировании муниципальной инфраструктуры поддержки школ и учителей, работающих в сложных социальных условиях;

- включение в работу всех уровней управления, образовательных организаций, социального окружения школ, их согласованные действия и межуровневое взаимодействие;

- стратегический характер планирования работы, ориентацию не только на актуальную ситуацию, но на развитие потенциала, обеспечение ресурсов для достижения улучшений;

- дифференциацию инструментов поддержки в соответствии с особенностями контекста и актуальной ситуации школ.

Реализация Программы предполагает:

- наращивание педагогического и управленческого потенциала образовательных организаций, включенных в систему поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах;

- принятие управленческих решений на основе данных мониторинга изменений, происходящих в ходе реализации программы, и её результатов;

- повышение качества образования за счет внедрения успешных моделей и стратегий перевода школ в эффективный режим функционирования, реализации программ повышения качества образования;

- сочетание мер поддержки школ, участниц Программы, с их ответственностью за повышение эффективности своей деятельности и качества образования.

Приложение 1


«Утверждаю»

начальник отдела образования

администрации Лебедянского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Сотникова



«Утверждаю»

начальник отдела образования

администрации Лебедянского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Сотникова

**Дорожная карта внедрения ММУР**

**(муниципальной модели учительского роста)**

**в Лебедянском муниципальном районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Исполнитель** |
| 1 | Создание рабочей группы для управления внедрением модели учительского роста педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, находящихся в сложных социальных условиях | Март, 2018 г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 2 | Анализ и совершенствование нормативного правового обеспечения, регламентирующего формирование муниципальной системы учительского роста | В течение  2018-  2021 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 3 | Формирование инфраструктуры функционирования ММУР | В течение  2018-  2021 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 4 | Изучение успешных практик формирования систем учительского роста и поддержки школьных педагогических команд с целью повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в сложных социальных условиях | В течение  2018-  2021 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 5 | Анализ деятельности профессиональных сообществ педагогических работников с целью определения актуальных потребностей в создании единого информационного пространства для педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях | В течение  2018-  2021 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 6 | Анализ профессиональных затруднений педагогов в предметной, метапредметной,  методической, коммуникативной компетентностях на основе данных мониторингов, диагностических процедур | В течение  2018-  2021 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 7 | Внесение необходимых изменений в локальные нормативные правовые акты ОУ, обеспечивающие реализацию модели | В течение  2018-  2020 г.г. | ОУ района |
| 8 | Разработка программы развития кадрового потенциала, в том числе программ повышения квалификации по развитию профессионального роста учителя с учетом специализации педагогов и перечня направлений обновления содержания общего образования | В течение  2018-  2021 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 9 | Создание методических площадок профессионального развития педагогов в рамках деятельности РМО и ШМО | В течение  2018-  2021 г.г. | МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 10 | Организация сетевого взаимодействия (интернет, средств массовой информации, библиотек и других информационных структур)  в научно-методическом обеспечении развития учительского потенциала | В течение  2018-  2021 г.г. | МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 11 | Разработка методических рекомендаций по поддержке школьных педагогических команд с целью повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в сложных  социальных условиях | Октябрь,  2019 г.,  Октябрь 2021г. | МБУ КИРО и РО |
| 12 | Определение финансовых механизмов реализации муниципальной модели учительского роста | В течение  2018-  2021 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 13 | Размещение информации о ходе реализации модели учительского роста в СМИ, сети Интернет | В течение  2018-  2021 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 14 | Осуществление методической поддержки команд педагогических работников школ с низкими результатами обучения с учетом образовательной и воспитательной функции педагогических работников и с учетом различных категорий педагогических работников  (учителя начального общего образования, педагоги-предметники, классные руководители):  - информационно-методическое сопровождение педагогов;  - консультативно-методическое сопровождение деятельности педагогов;  - учебно-методическое сопровождение деятельности педагогов | В течение  2018-  2021 г.г. | МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 15 | Сопровождение молодых специалистов:  - деятельность муниципальной «Академии молодого педагога»;  - система наставничества в ОУ;  - преемственность поколений через деятельность муниципального клуба ветеранов педагогического труда «Наследие»;  - участие в деятельности региональной ассоциации молодых педагогов. | В течение  2018-  2021 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 16 | Профессиональный рост учителя:  - курсы повышения квалификации педагогов с учетом специализации учителя и перечня направлений обновления содержания общего образования;  - участие в профессиональных конкурсах;  - обмен опытом с коллегами (ШМО, РМО, участие в муниципальных, региональных и всероссийских семинарах, конференциях, деятельность в профессиональных сообществах, взаимодействие на интернет-порталах, публикации материалов на личном сайте и т.д.);  - самообразование | В течение  2018-  2021 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 17 | Осуществление комплекса мероприятий по повышению социального статуса педагога:  - анализ индивидуальных достижений;  - профессиональные конкурсы;  - стимулирование результатов профессиональной деятельности (награды, публикации в СМИ);  - участие в общественной деятельности и т.д. | В течение  2018-  2021 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 18 | Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию материально-технических условий работы педагогов | В течение  2018-  2021 г.г. | Отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района,  ОУ района |

«Утверждаю»

начальник отдела образования

администрации Лебедянского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю.Сотникова

**План деятельности**

**муниципального центра сетевого взаимодействия «Импульс»**

**по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях**

**на 2018-2021 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Утверждение плана работы муниципального центра сетевого взаимодействия «Импульс» по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Январь, ежегодно | МБУ КИРО и РО |
| 2 | Проведение установочного семинара  с ОУ района по деятельности муниципального центра сетевого взаимодействия «Импульс»  по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Январь, ежегодно | МБУ КИРО и РО |
| 3 | Проведение выездных проверок в ОУ (анализ уроков учителей, выполнение тестовых заданий обучающимися, круглые столы учителей-предметников) | В течение 2018-2021 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 4 | Анализ деятельности школ  с низкими результатами обучения  и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | В течение  2018-2021 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 5 | Участие учителей школ по реализации мероприятия 21 в региональном семинаре  на базе МБОУ СШ №2 «Школьный музей как пространство межпредметной интеграции»  - мастер-классы педагогов по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ,  - практикумы по решению задач,  - круглый стол учителей | Апрель, 2021 г. | МБОУ СШ №2 |
| 7 | Практикоориентированный семинар для учителей школ по поддержке школ  с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Октябрь, 2021 г. | МБОУ СОШ  с. Ольхвец |
| 8 | Слет учителей школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на базе опорной школы МБОУ СОШ п. Агроном | Ноябрь, 2021 г. | МБОУ СОШ  п. свх.Агроном |
| 9 | Демонстрация опыта учителей по подготовке к ГИА в рамках деятельности муниципального методического совета | Август  2021 г. | МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 10 | Обмен опытом учителей МБОУ «Гимназия №1 имени Н.И. Борцова», МБОУ СОШ №2 с учителями школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | В течение  2018-2021 г.г. | МБУ КИРО и РО, ОУ района |
| 11 | Создание модели эффективного межшкольного, межмуниципального и межрегионального партнёрства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения | Июнь  2021 г. | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО  ОУ района |

«Утверждаю»

начальник отдела образования

администрации Лебедянского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Сотникова

**План-график реализации муниципальной программы**

**поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,**

**функционирующих в неблагоприятных социальных условиях**

**в Лебедянском муниципальном районе в 2019-2021 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Создание условий для реализации программы** | | | |
| 1.1 | Внесение корректив в муниципальную программу «Создание условий  для развития социальной сферы  Лебедянского муниципального  района на 2014-2024 годы» | ежегодно | ОО Лебедянского  муниципального района |
| 1.2 | Формирование нормативной базы реализации программы мероприятия 21 | ежегодно | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО, |
| 1.3 | Создание на базе МБУ КИРО и РО ресурсного центра с целью методического сопровождения реализации программ перевода школ в режим эффективного функционирования, повышения квалификации участников мероприятия | ежегодно | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО, |
| 1.4 | Создание муниципальной рабочей группы по реализации Программы | ежегодно | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО, |
| 1.5 | Назначение в школы персональных кураторов школ – участников региональной программы поддержки школ  с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | ежегодно | МБУ КИРО и РО |
| 1.6 | Назначение опорной школой по реализации мероприятия 21 | ежегодно | Отдел образования администрации  Лебедянского  муниципального района |
| 1.7 | Анализ деятельности муниципального центра «Импульс» по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | ежегодно | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО, |
| 1.8 | Обучение на курсах повышения квалификации в ГАУДПО ЛО «ИРО»:  - директоров общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты обучающихся, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, направленных на формирование умений разработки и реализации программ перевода образовательной организации  в эффективный режим функционирования;  - педагогов общеобразовательных организаций, работающих  со сложным контингентом  и в сложных условиях, направленных на освоение технологий организации образовательной деятельности  в целях улучшения образовательных результатов обучающихся | В течение 2019-2021 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 1.9 | Корректировка программ ОУ и разработка программ перевода школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях,  в эффективный режим функционирования на основе анализа состояния образовательной системы других ОУ | ежегодно | МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 1.10 | Обеспечение участия в региональном  Конкурсе образовательных организаций на лучшую программу перехода в эффективный режим работы | ежегодно | МБУ КИРО и РО |
| 1.11 | Создание моделей учительского роста на базах всех общеобразовательных учреждений Лебедянского муниципального района | 2019-2021 г.г. | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ОУ |
| 1.12 | Проведение регулярных семинаров для директоров и их заместителей по обмену опытом | по отдельному графику | ОО Лебедянского  муниципального района |
| 1.13 | Организационно-методическое  и управленческое обеспечение мероприятий | ежегодно | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 1.14 | Участие в региональных семинарах для специалистов, кураторов проекта, директоров и учителей школ по обмену опытом | по отдельному графику | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| **2. Оказание методической поддержки образовательных учреждений, реализующих программы перехода школ в эффективный режим работы**  **и улучшения образовательных результатов** | | | |
| 2.1 | Участие в семинарах с представителей муниципальных образовательных систем по разработке и реализации мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в  общеобразовательных организациях, функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях | март,  апрель,  август,  сентябрь,  октябрь,  ноябрь,  декабрь  2019-2021 г.г. | УОиН, ГАУДПО ЛО «ИРО»,  ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 2.2 | Разработка методических рекомендаций по реализации муниципальных мероприятий  по повышению качества образования  в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | ежегодно | МБУ КИРО и РО,  руководители РМО |
| 2.3 | Методическое сопровождение общеобразовательных организаций, разрабатывающих программы перехода в эффективный режим функционирования | в течение  2019-2021г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 2.4 | Проведение регулярного мониторинга динамики учебных достижений и качества образовательной деятельности  в школах, участвующих в региональной Программе | в течение  2019-2021 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 2.5 | Проведение обучающих семинаров для руководителей, заместителей руководителей, педагогов, работающих  в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты | по отдельному графику | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО, |
| 2.6 | Участие в заседаниях РМО школ, показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях | в течение  2019-2021 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 2.7 | Проведение заседаний РМО на базе школ, показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | в течение  2019-2021 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 2.8 | Проведение межшкольных семинаров по обмену опытом по повышению качества преподавания в  общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты | 1 раз в квартал  2019-2021 г.г. | МБУ КИРО и РО |
| 2.9 | Направление на курсы повышения квалификации педагогов из школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях, по повышению качества преподавания | ежегодно | МБУ КИРО и РО |
| 2.10 | Организация муниципального конкурса учебно-методических комплексов (УМК) среди педагогов ОУ района | ежегодно | МБУ КИРО и РО |
| 2.11 | Публикации методических материалов школ, реализующих программы перехода в эффективный режим функционирования, в электронном формате на сайтах ОУ, отдела образования администрации Лебедянского муниципального района  в методических сборниках ГАУДПО ЛО «ИРО» | ежегодно | МБУ КИРО и РО |
| 2.12 | Участие в региональных и межрегиональных семинарах по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях | ежегодно | МБУ КИРО и РО |
| **3. Адресная помощь образовательным организациям, демонстрирующим низкие образовательные результаты обучающихся и имеющим неэффективные модели управления** | | | |
| 3.1 | Образовательный аудит системы управления школ | апрель 2019 г. | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 3.2 | Образовательный аудит организации образовательной деятельности и практики преподавания | апрель 2019 г. | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО |
| 3.3 | Повышение квалификации руководителей по программе ДП0 «Управление образовательной организацией в кризисной ситуации» в ГАУДПО ЛО «ИРО» | июнь – август  2019 г. | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 3.4 | Повышение квалификации руководителей школ по программе ДНО «Управление качеством образования в образовательной организации» | по графику  ГАУДПО ЛО «ИРО» | ОО Лебедянского  муниципального района,МБУ КИРО и РО,  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 3.5 | Консультации для руководителей по вопросам управления образовательной организацией  Консультации руководителей и педагогов ОО по организации инклюзивного образования | ежегодно | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 3.6 | Участие в стажировке руководителей школ на базе региональных консультационных пунктов по практике управления образовательной организацией и механизмам повышения качества образования | ежегодно | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 3.7 | Круглый стол с руководителями школ, прошедших стажировку на базе региональных консультационных пунктов по практике управления образовательной организацией и механизмам повышения качества образования | ежегодно | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО, |
|  |  |  |  |
| **4. Профессиональное развитие педагогов школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях** | | | |
| 4.1 | Участие в тестировании педагогов школ – участниц региональной программы (по графику, 600 человек) | март – октябрь  2019 г. | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО, |
| 4.2 | Включение педагогов в работу региональных методических сетей, предметных ассоциаций, творческих групп (с учетом данных диагностики) | май – декабрь  2019 г. | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 4.3 | Повышение квалификации учителей русского языка по программе ДПО «Методика преподавания русского языка как неродного»;  «Педагогические техники формирования общих компетенций, обучающихся с рисками учебной неуспешности»;  по совершенствованию предметной и методической компетентности педагогов | август  2019 г.  май-август 2021г.  июнь 2021г. | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 4.4 | Участие педагогов района в стажировке по практике организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ на базе специализированных образовательных организаций региона | ежегодно | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 4.5 | Участие педагогов района в семинарах по обмену опытом на региональном уровне,  серия консультаций для педагогов по методическим вопросам,  проведение методических семинаров на базе образовательных организаций по об | ежегодно | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| **5. Организация сетевого взаимодействия между участниками**  **в ходе реализации программы** | | | |
| 5.1 | Функционирование муниципального центра «Импульс» по поддержке школ  с низкими результатами обучения и школ, функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях | в течение 2019-2021 г.г. | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 5.2 | Функционирование на базе успешных базовых школ, успешно реализующих программы перехода в эффективный режим работы, консультационно-информационных площадок по вопросам образования, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с низкими результатами обучения, взаимодействия семьи и школы по обеспечению выравнивания результатов обучения (проведение консультаций административных команд образовательных организаций и педагогов) | в течение 2019-2021 г.г. | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО, |
| 5.3 | Заключение договоров о сотрудничестве, взаимодействии и социальном партнёрстве ОУ с другими образовательными учреждениями и структурными компонентами образовательной среды и социума | ежегодно | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 5.4 | Деятельность муниципального методического совета | в течение  2019-2021 г.г. | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 5.5 | Реализация муниципального сетевого образовательного проекта по методической поддержке школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, основанного на межшкольном партнёрстве и сетевом взаимодействии школ с разным уровнем качества результатов обучения «Равенство образовательных возможностей» | в течение 2019-2021 г.г. | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| 5.6 | Обеспечение сетевого взаимодействия между элементами методической регионально-муниципальной инфраструктуры | 2019-2021 г.г. | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| 5.7 | Создание модели эффективного межшкольного, межмуниципального и межрегионального партнёрства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения | Июнь  2021 г. | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО,  ОУ района |
| **6. Информационно-аналитическое обеспечение**  **реализации программы** | | | |
| 6.1 | Проведение мониторинга результативности программ улучшения образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих  в неблагоприятных условиях | По запросу | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО, |
| 6.2 | Информационно-аналитическое и PR-сопровождение мероприятий | ежегодно | ОО Лебедянского  муниципального района,  МБУ КИРО и РО, |

**Темы инновационных площадок и муниципальных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Название инновационных площадок |
| 1 | МБДОУ д/с № 2 «Ромашка» | «Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы "Вдохновение. Инновационная площадка федерального государственного  бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» |
| 2 | МБДОУ д/с № 3 «Тополек» | "Духовно-нравственное развитие дошкольников, как основа патриотического воспитания" |
| 3 | МБДОУ д/с № 6 «Солнышко» | МБДОУ д/с № 6 «Солнышко» является пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный парк» |
| 4 | МАДОУ д/с № 7 | «Инновационные технологии как средство развития творческих способностей дошкольников в изобразительной деятельности» |
| 5 | МБДОУ с. Докторово | Инновационная деятельность по формированию психологического здоровья дошкольников с помощью сказкотерапии «Здравствуй, сказка» для разновозрастной группы (3-7лет) (муниципальный уровень) |
| 6 | МБОУ СШ №2 | Инновационная площадка ГАУ ДПО "ИРО" по теме "Формирование УУД средствами туристско-краеведческой  деятельности образовательной организации" |
| 7 | МБОУ СОШ №3 | - Инновационная площадка федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» приказ от 01 марта 2021 года №25 направление: «Профилактика агрессивного поведения в образовательной среде»;  - Региональный проект федерального уровня **мероприятия 21** «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» |
| 8 | МБОУ СОШ п.свх. Агроном | «Модель сетевого взаимодействия патриотического воспитания обучающихся на примере деятельности клуба «Юный спасатель» в МБОУ СОШ поселка свх. Агроном»;  - Региональный проект федерального уровня **мероприятия 21** «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» |
| 9 | МБОУ СОШ с.Большое Попово | Региональный проект федерального уровня **мероприятия 21** «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» |
| 10 | МБОУ СОШ с.Куймань | Региональный проект федерального уровня **мероприятия 21** «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» |
| 11 | МБОУ СОШ с.Ольховец | Региональный проект федерального уровня **мероприятия 21** «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» |
| 12 | МБОУ ДОД ДЮЦ | "Развитие профессиональной компетентности педагогических работников в условиях модернизации системы дополнительного образования" |